## Sheet1
CARTA GANTT
SISTEM PENGURUSAN TEMPAHAN HOMESTAY | BULAN
Minggu/Perkara | Ogos 2019 |  |  |  | September 2019 |  |  |  | Oktober 2019 |  |  |  | November 2019 |  |  |  | Disember 2019 |  |  |  | Januari 2020 |  |  |  | Februari 2020 |  |  |  | Mac 2020 |  |  |  | April 2020 |  |  |  | Mei 2020 |  |  |  | Jun 2020
| M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4
Mendengar taklimat daripada guru Sains Komputer | bar: Ogos 2019 M1 to Ogos 2019 M2
Mencari maklumat | bar: Ogos 2019 M1 to Ogos 2019 M2
FASA 1.0-Menganalisis Masalah
1.1 Melaksanakan penyataan masalah | bar: Ogos 2019 M1 to Ogos 2019 M2
1.2 Membuat objektif | bar: Ogos 2019 M3 to Ogos 2019 M4
1.3 Menghasilkan skop | bar: September 2019 M1 to September 2019 M2
1.4 Menyatakan kumpulan sasaran | bar: September 2019 M2 to September 2019 M3
1.5 Menilai sistem sedia ada | bar: September 2019 M3 to September 2019 M4
1.6 Melaksanakan tempoh projek | bar: September 2019 M4 to Oktober 2019 M1
FASA 2.0-Mereka Bentuk Penyelesaian
2.1 Membina algoritma | bar: September 2019 M4 to Oktober 2019 M1
2.2 Membuat gambar rajah perhubungan entiti (ERD) | bar: Oktober 2019 M1 to Oktober 2019 M2
2.3 Membuat penormalan | bar: Oktober 2019 M2 to Oktober 2019 M3
2.4 Mereka antara muka input/output | bar: Oktober 2019 M3 to Oktober 2019 M4
FASA 3.0-Melaksanakan Penyelesaian
3.1 Membina jadual | bar: Oktober 2019 M4 to November 2019 M2
3.2 Menghasilkan borang | bar: November 2019 M2 to November 2019 M4
3.3 Menghasilkan query | bar: Disember 2019 M1 to Disember 2019 M4
3.4 Menghasilkan laporan | bar: Januari 2020 M1 to Januari 2020 M4
3.5 Aktiviti mengekod | bar: Februari 2020 M1 to Februari 2020 M3
FASA 4.0-Menguji dan Menyah Ralat
4.1 Mengesan ralat sintaks | bar: Februari 2020 M4 to Mac 2020 M1
4.2 Mengesan ralat logik | bar: Mac 2020 M2 to Mac 2020 M3
4.3 Mengesan ralat masa larian | bar: Mac 2020 M4 to April 2020 M2
FASA 5.0-Mendokumentasi
5.1 Membuat laporan setiap fasa | bar: April 2020 M3 to April 2020 M4
5.2 Menyatakan sumber rujukan | bar: Mei 2020 M1 to Mei 2020 M2
5.3 Menghasilkan penghargaan | bar: Mei 2020 M3 to Jun 2020 M1
Penghantaran projek dan laporan | bar: Jun 2020 M2 to Jun 2020 M4